## Planilha1
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status
1 | Criar o product backlog inicial | Eduardo | Média | 3 | Concluido
2 | Review e refinamento do product backlog inicial | Eduardo | Alta | 2 | Concluido
2 | Criar sprint backlog com todas as sprints | Eduardo | Média | 2 | Concluido
3 | Levantar, especificar e documentar requistos (RF/RNF) | Eduardo/Kaique | Média | 1 | Concluido
3 | Elaborar os modelos de caso de uso do software | Kaique | Média | 2 | Concluido
4 | Elaborar protótipo de tela de média fidelidade | Micael | Alta | 3 | Em progesso
4 | Construir diagrama de classes | Erik | Baixa | 4 | Em progesso
5 | Elaborar diagrama entidade relacionamento do banco de dados | Lucas |  | 4 | Não iniciado
5 | Cria dicionário de dados do banco | Lucas |  | 3 | Não iniciado
5 | Evoluir o protótipo de tela para alta fidelidade | Micael |  | 5 | Não iniciado
6 | Desenvolver o script para a criação do banco de dados | Kaique |  | 5 | Não iniciado
7 | Criar um manual de uso para treinamento do usuário (eletrônico) | Erik |  | 1 | Não iniciado